## Tabelle1
Woche | Kraschl | Kumnig | Rajic
2018-09-24 | Ideenfindung
2018-10-01 | ERD | Besprechung der Individuellen Funktionalität
2018-10-08 | Verwaltungsclient erstellt | Besprechung des Designs Alarmierungsapp erstellt | Besprechung des Designs
2018-10-15 | ERD Überarbeitung Design | Login Page Besprechung Design Buttons | Besprechung Desing Buttons
2018-10-22 | ERD Überarbeitung GUI optimiert | Überlegungen zu Menüeinträgen Erstes Design des Menüs | Einsatzleitmonitor erstellt Login Page
2018-10-29 | Datenbank angelegt ERD richtiggestellt | Fragment mit Nav testen -> Error suche | Login Page fertiggestellt + Beginn der Operationsanzeige
2018-11-02 | Webservice aufgesetzt | Navigation funktioniert und Fragmente erstellt | Fertigstellung der Operationsanzeige
2018-11-12 | member Routen implementiert und mit WPF verbunden | Alle Alarme anzeigen sowie deren Details + Änderungen im Menü | Fertigstellung der Einsatzinformation
2018-11-19 | 1. Präsentation
2018-11-26
2018-12-03
2018-12-10
2018-12-17